臺北縣98學年度國民中小學學生能力檢測實施計畫

臺北縣政府教育局98年8月26日北教研字第0980712855號函

一、依據：

（一）臺北縣政府教育局98年度施政計畫。

（二）臺北縣政府96年8月14日北府教國字第0960524316號函「臺北縣國民中小學提升學生國語文能力中程計畫」。

（三）臺北縣政府95年12月12日北府教學字第0950813831號函「臺北縣國民中小學英語教學中程計畫。」

二、目的：

了解本縣國中小學生之國語文、英語與數學學習表現，探討學生學習效果與教師教學方法的關係，引領教師精進教學知能，提升教學品質。

三、檢測科目及時間：

（一）第1學期：

五年級國語文（98年10月20日星期二）

一年級注音符號（98年11月17日星期二）

（二）第2學期：

六年級英語（99年5月25日星期二）

四年級英語（99年6月1日星期二）

三年級國語文（99年6月8日星期二）

七年級數學（99年6月15日星期二）

五年級數學（99年6月22日星期二）

四、檢測對象：本縣一、三、四、五、六、七年級全體學生。

五、執行單位

（一）行政組

- 教育局教育研究發展科：統籌規劃與協調各項試務工作、宣導溝通、各項試務經費核撥。

- 本縣教育研究發展中心（研究發展組）：答題讀卡業務及原始資料整理統計。

- 縣務中心及九大區區務中心：協助檢測試卷發放與回收。

（二）測驗組

依檢測科目組成各科檢測小組，負責該科檢測題庫建置、測驗編製及檢測結果分析。

（三）輔導組

依檢測科目委託本縣該科國民教育輔導團，依據檢測結果受理教學輔導諮詢，及辦理教學策略研討與相關研習工作。

六、試卷編製流程

成立各科檢測小組→培訓命題人員→確認命題架構→實施命題作業→審查題目→建立題庫→進行預試→編製正式施測題本→施測。

七、試務工作

- 函知各校本年度檢測科目及期程，排入各校行事曆。

- 於各科施測日二週前，函知學校檢測配合注意事項。。

- 於各科施測日二週前，確認各項試務準備工作完成。

- 執行試卷分發與答案卡點收工作。

- 確認受測單位準備程序與施測流程。

- 統整施測原始資料與資訊，並做初步統計。

- 向各校宣導落實正常化教學，避免施加學生不當學習壓力。

八、預期成效

- 能瞭解本縣學生於各項認知發展層次與能力指標之學習情形，以掌握學生學習變遷趨勢，並評估相關教育政策實施成效，俾利教育決策過程精緻化。

- 能瞭解本縣教師教學現況，有效改善教學方法，確實精進教學知能，俾利教師專業成長，建立應有之專業地位。

九、經費：由本局年度相關預算項下支應。

十、獎勵：

依「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」及「臺北縣政府所屬各級學校教職員辦理獎勵案件處理原則」對相關有功人員辦理敘獎。