100年度「全國能源教育週」實施計畫

100.9.22

一、依據

經濟部能源局100年度「輔導學校推動能源教育計畫」。

二、目的

- 促進全國國民小學校師生重視能源教育並提供多元推廣的機制。

- 對社會大眾倡導能源教育以及傳達正確能源觀。

- 整合全國能源教育重點學校之推行進度，強化各校之辦理成果與觀摩交流。

三、辦理單位

- 指導單位：經濟部、教育部

- 主辦單位：經濟部能源局

- 執行單位：國立臺灣師範大學

四、辦理時間

- 全國能源教育週：100年10月31日（一）至11月5日（六）。

- 成果展與競賽頒獎：

- 100年11月4日（五）於國立臺灣師範大學舉辦。

- 100年11月5日（六）於臺北市立動物園入口廣場舉辦。

五、辦理內容

本年度「全國能源教育週」以「能源教育推廣成果展現」為主題進行活動規劃，活動名稱「遊樂〝源〞」由本小組執行辦理相關之系列活動，邀請全國各國民小學將100年10月31日（週一）至100年11月5日（週六）訂為「全國能源教育週」，以利於能源教育之融入推廣。本活動含括「全國小學生節約能源創意話劇競賽」、「能源教育成果展」、「能源閱讀心得」分享活動等內容，藉由各縣市共25所能源教育重點學校的協助執行，並邀請全國各校師生及社會大眾共襄盛舉，期以提升能源教育推動之能見度。

- 全國能源教育當週系列活動

| 全國能源教育當週系列活動 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10/31(一) | 「全國小學生節約能源創意話劇競賽」網路集氣活動 | 能源心得網路分享活動 |
| 11/01(二) |  |  |
| 11/02(三) |  |  |
| 11/03(四) | 「全國小學生節約能源創意話劇競賽」網路集氣活動計票 |  |
| 11/04(五) | 遊樂〝源〞 展出地點：國立臺灣師範大學 - 「高中職節約能源專題競賽」決選 - 重點學校能源教育成果展、闖關活動 |  |
| 11/05(六) | 遊樂〝源〞 展出地點：台北市立動物園 - 「全國小學生節約能源創意話劇競賽」演出暨決選 - 「全國國小能源教育創意教案競賽」頒獎 - 重點學校能源教育成果展、闖關活動 |  |

- 活動內容規劃暨進度

  - 全國小學生節約能源創意話劇競賽

    - 全國國小學生節約能源創意話劇競賽：邀請學生發揮創意，將節約能源融入話劇情境中，藉此灌輸學生正確的能源價值觀。

    - 進入決選6組隊伍已選出，分別為新竹石光國小、台中進德國小、彰化花壇國小、雲林信義國小、屏東彭厝國小、澎湖文澳國小。

    - 10/31-11/2進行上述6組隊伍網路集氣活動，點閱觀看次數最高者為最佳人氣獎。活動網址：http://drama.ie.ntnu.edu.tw

    - 11/5假台北市立動物園進行實地演出及頒獎。

  - 源源不絕能源閱讀心得網路分享活動

    - 以國小學生為對象，提供閱讀書籍清單，閱讀後於10/31-11/5期間於活動網頁寫下閱讀心得，就有機會獲得統一超商200元商品卡。活動網址：http://read.ie.ntnu.edu.tw

  - 高中職節約能源專題競賽

    - 通過書面初審隊伍共計30組，通過隊伍於10/15前完成決選作品繳件，並於11/4假國立臺灣師範大學綜合大樓2樓進行實地決審及頒獎。

  - 能源成果展示

    - 集中展示25所重點學校辦理能源教育學藝競賽之得獎作品，提供大眾參觀分享，並於展出攤位設置闖關活動。

    - 11/4於國立臺灣師範大學廣場展出

11/5於台北市立動物園大門廣場展出

  - 全國國民小學能源教育創意教案競賽

    - 9月底至10月中旬將進行入選教案實地試教評審。

    - 預計於10/28前公布得獎教案，其教具操作方將製成專輯，公開於本局及能源教育資訊網網站，提供廣大教師作為教學使用。

    - 11/5於台北市立動物園進行得獎教案頒獎。

- 成果展與競賽頒獎規劃

  - 邀請長官、評審委員與貴賓蒞臨並出席頒獎典禮。

  - 透過公關室邀請媒體採訪活動實況，提高活動之曝光度。

| 11月4日（五） 國立臺灣師範大學 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 綜合大樓2樓 | 廣場 |
| 08:00-08:50 | 開場前準備、布置確認 |  |
| 08:50-09:20 | 報到、開場及重要宣布 | 學藝競賽得獎作品布置 |
| 09:20-11:50 | 「高中職節約能源專題」決選作品展示，委員評分(上午場15組，1組10分鐘) |  |
| 11:50-13:00 | 午餐 | 各縣市能源教育學藝競賽得獎作品展示，攤位闖關等活動進行 |
| 13:00-15:30 | 「高中職節約能源專題」決選作品展示，委員評分(下午場15組，1組10分鐘) |  |
| 15:30-16: 00 | 評審委員評選，各隊伍觀摩交流 |  |
| 16:35-17:00 | 公布成績，頒獎閉幕 |  |
| 17:00~ | 撤展 |  |

| 11月5日（六），台北市立動物園 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11/4(五)18:00~會場硬體設施及展示物品布置 |  |  |
|  | 攤位區 | 舞台區 |
| 08:30-09:30 | 開場前準備、布置確認 |  |
| 09:30-11:10 | 學藝競賽得獎作品布置 |  |
| 11:10-13:00 |  | 話劇演出彩排(6組，1組10分鐘) |
| 13:00-13:15 | 各縣市能源教育學藝競賽得獎作品展示，攤位闖關等活動進行 | 話劇開幕，長官致詞 |
| 13:15-15:15 |  | 話劇正式演出(6組，1組12分鐘) |
| 15:15-15:30 |  | 現場抽獎活動、評審委員評選 |
| 15:30:15:45 |  | 頒獎進行： 話劇競賽 能源教育創意教案競賽 |
| 15:45-16:00 | 媒體採訪 |  |
| 17:30~ | 撤展 |  |

六、預期效益

- 展現全國各縣市之能源教育重點學校平時推動成果，並藉由現場闖關活動及學生節約能源主題話劇演出，吸引民眾關注，以提升大眾對能源教育之認知。

- 透過閱讀心得網路票選活動，使國小學生由被動轉為能主動接觸能源相關書籍，同時也能增進一般大眾之參與感，延伸「全國能源教育週」之議題效應。