新北市99學年度第2學期國民小學「推動班級讀書會」實施計畫

壹、目的

語文是所有學習的基礎。為提升學生語文能力，鼓勵班級重視且落實學生閱讀知能的養成，建構班級推動讀書會有效策略與資源分享的平臺，藉由提出的學校進行班級讀書會試辦工作，以形塑閱讀教育的動力泉源，深耕學生的閱讀教育。

貳、辦理單位

一、主辦單位：新北市政府教育局（以下簡稱本局）

二、承辦單位：新北市新店區直潭國民小學

參、辦理方式

學校提報「推動班級讀書會總體實施計畫」，本局審查小組依學校提報計畫之參與班級數比例、課程設計及特色、行政支援機制、資源整合以及對學生學習效益的提升等面向，審核計畫之可行性，審核通過之學校將給予經費補助辦理推動。

肆、辦理期程

自100年4月起至100年6月止。

伍、辦理方式及原則

一、讀書會進行方式由學校各班級自行決定(可採「原班級申請」、「跨年級或跨班級」或「社團」等方式提出申請) ，著重讀書會之特色呈現及學生學習成效之提升，閱讀書目建議利用「閱讀起步走」及本市「百大好書」所購得之書籍。

二、參與學校建議安排推動成效優良之班級於校內進行經驗分享、或學期中可陸續上傳讀書會相關閱讀心得檔案至本市「圖書管理系統模組」，以利其他教師分享；本局將邀請優秀之學校團隊於全市相關研習暨觀摩會中分享辦理成果。

三、辦理學校請於100年7月8日（星期五）前繳交成果資料（含電子檔案）1份（A4紙張10頁為限）。

陸、經費補助：

依計畫審核結果給予新臺幣2至5萬不等之經費補助，受補助之業務費，使用項目需與辦理方案有關，如：圖書採購、資料印刷、文具紙張等，應專款專用核實支應。

柒、申請辦理及審查方式

一、申請期間：即日起至100年3月10日（星期四）止。

二、申請文件：

(一)紙本一式5份：

1.請各校將所提之辦理實施計畫表（如附件），免備文逕寄至新北市新店區

直潭國小教務處林主任收（231新北市新店區直潭路92號，電話：26667278

分機150）。

2.紙本請於100年3月10日（星期四）前寄達，逾期不予受理(請預估郵寄運送時間)。

(二)電子檔：電子檔請同時Mail至：jtesschool@hotmail.com

(檔名：「○○國小班級讀書會實施計畫」，以利資料彙整。

【計畫繕寫資料請逕上新北市直潭國民小學網站首頁「新北市推動班級讀書會」專區下載參考】

三、審查作業：

（一）審查人員：由本局聘請相關人員審查。

（二）審查標準

1.參與班級數比例（參與班級數÷學校總班級數）20％

2.課程設計及特色：40％

3.學生學習效益評估：20％

4.行政支援機制：10％

5.資源整合及其他：10％

(三）審查結果於100年3月25日(星期五)前函知各校並公告於本局電子公文區。

捌、考核及獎勵

一、請各校依計畫執行，辦理成效列為後續補助之參考依據。

二、承辦本案有功人員依「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」及本府99年12月25日北府法規字第0991209390號公告繼續適用「臺北縣所屬各級學校辦理教師敘獎處理原則」附表第36項第1款予以主辦1人嘉獎2次，協辦人員嘉獎1次以3人為限之敘獎。

玖、經費概算表

一、班級讀書會業務費

| 項次 | 項 目 | 單價 | 單位 | 數量 | 複價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 補助學校經費 | 985,000 | 式 | 1 | 985,000 | 審核計畫之可行性，每校給予2-5萬不等之經費補助。 |
| 合計 | 新臺幣98萬5,000元整 |  |  |  |  |  |

二、計畫審查會議經費

| 項次 | 名稱 | 單價 | 數量 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文具紙張 | 5,600 | 1 | 5,600 |  |
| 2 | 誤餐費 | 80 | 10 | 800 | 含工作人員 |
| 3 | 加班費 | 200 | 40 | 8,000 | 核實支應 |
| 4 | 雜支 | 600 | 1 | 600 |  |
| 合計 | 新臺幣1萬5,000元整 |  |  |  |  |

◎經費總計：新臺幣100萬元整

承辦人：                  科長：

拾、本計畫奉 核後實施，修正時亦同。

附件：計畫表撰寫參考範例

新北市○○國民小學「推動班級讀書會實施計畫」表

| 編 號 | （免填） |  | 申請學校 |  |  | 區 國小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校班級數 |  |  | 參與班級數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全校學生數 |  |  | 參與學生數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校 長 |  |  | 聯絡電話 |  |  |  |  |  |  |  |  | e-mail |  |  |  |
| 承辦人 |  |  | 聯絡電話 |  |  |  |  |  |  |  |  | e-mail |  |  |  |
| 讀書會型態 代號 | 1.原班級 2.跨年級 3.跨班級 4.社團 5.其他（請加註說明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 次 | 讀書會型態代號 |  | 參與 班級數 |  | 參與學生 人數 |  |  |  |  | 班級與指導教師 |  |  |  |  |  |
| 填寫範例 | 1 |  | 2 |  | 55 |  |  |  |  | 三年1班黃○○、四年2班林○○ |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小計 | 1.總計共 班 2.參與班級數比例 （參與班級數÷學校總班級數） 備註：中大型規模學校，依參與班級數比例核撥不同額度金額。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 課程設計及特色(含推動策略、期程、活動等..) | （每班之推動方式可能略有不同，本欄請儘量簡述各種課程設計與特色） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預計閱讀素材或書目清單 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學生學習成效評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政支援 機制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資源整合及其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 曾經申請獲補助紀錄 | 97學年度上學期核定 班。98學年度上學期核定 班。 97學年度下學期核定 班。98學年度下學期核定 班。 99學年度上學期核定 班。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費概算 (業務費) | 目次 | 項 目 |  | 單 位 |  |  |  |  | 數量 |  | 單價 |  |  | 小計 | 備 註 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總 計 | 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請補助經費：新臺幣 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核定補助經費：新臺幣 元整 |  |  |  |  |  |  |  | 審查意見 |  |  |  |  |  |  |  |

註：一、請用正楷或電腦打字方式撰寫，並以條列方式簡明敘述。

二、補助項目需與試辦方案有關，且專款專用。

三、補助科目為經常門預算，請勿編列資本門項目。

四、本表若不敷使用，可自行增列。

承辦人：                    主任：                     校長：