新北市101年度國民中小學校際交流實施計畫

壹、依據：新北市101年度「新北之星」特色學校實施計畫。

貳、實施目的

一、發展國際交流體驗學習，整合國際交流活動，導入課程模組和教學人力群組，活化課程教學資源，展現新北市教育活力，活躍國家整體形象。

二、為因應九年一貫課程之實施，整合市內各項文化、藝術、鄉土、生態、休閒等資源，藉由跨縣市與市內校際交流或校外教學活動之實施，發揮特色課程的整體性與連貫性，積極培養師生人文及生態的知能，建立其主動求知的習慣。

三、將教學現場由教室延伸至社區之自然、人文空間，結合鄉土文化之各項體驗學習，促進校際間交流活動，進而引導師生關愛鄉土，以建立人文社會。

叁、辦理單位

一、主辦單位：新北市政府教育局(以下簡稱本局)。

二、承辦單位：新北市三峽區有木國小。

肆、辦理項目

一、國際教育交流：

以學校在地性特色交流為主，邀請他國學校師生前來參訪。

二、縣市校際交流：

藉由與其他縣市特色學校互訪計畫，增強校園空間活化與特色課程實施之規劃與互動力。

三、市內校際交流：

鼓勵新北市市內學校依兩校特色、自然生態環境、人文博物主題、鄉土文化、藝術饗宴及觀光休閒等資源，結合本市藝術人文18條路線、特色學校活動進行相互交流、發表、展演與觀摩學習，以「小校與小校」、「小校與大校」、「大校與大校」方式提出互訪模式，達成「資源共享、城鄉交流」之學習目標。

伍、實施原則

一、以兩校間之交流為原則(搭配18條藝文路線、特色學校及國際彩虹學校作為規劃)，善用資源與空間，發揮各校課程特色精神，並盡量不增加教師及學生之額外負擔。

二、依學校願景，配合學校校務發展，納入學校行事曆，規劃以班級（或班群、社團）為單位之國際、跨縣市及市內校際教學互訪活動。

三、結合相關單位及社區資源（如家長會、文史工作者、大專院校等公、民營機構），提供行政、教學上等各項支援。

四、建立教學資源及學習成果分享機制，透過文化場域的情境體驗、自然觀察及人文探索，以培養師生自我導向的學習能力，及建立學習歷程檔案能力。

陸、實施方式

一、實施期程：101年5月至11月。

二、實施步驟：

(一)選定參訪單位（十八條藝文路線場域）或互訪學校（本市特色學校及國際彩虹學校名單請見附件1，各縣市特色學校乃以教育部近五年空間整合補助學校名單為主，請至教育部全國中小學特色學校資源網查閱，網址：http://163.20.45.197/），並召開互訪籌備協調會議。

(二)探勘互訪學校環境、交通、學習資源狀況，擬定校際互訪詳細計畫，其活動內容應融入學校總體課程計畫。

(三)國際交流、跨縣市交流與市內交流之參加學生，應填寫報名表並取得家長同意書。

(四)可運用網路資訊系統等方式，讓互訪師生先行認識，以建立情誼。

(五)指導學生將學習歷程利用文字、相片、繪圖等多元型式，製作成手札、學習遊記，獲補助學校須於活動後繳交遊記創作5篇以上(如附件計畫申請表)，以利觀摩。

(六)本年度景點或人物素描徵圖比賽，以紙本方式收件，各校可鼓勵師生自由參加，得獎作品再由承辦單位掃描上傳至本市特色學校資源網。

(七)依據校外教學實施辦法及採購流程，依法完成交通、保險、住宿、餐飲等事項。

(八)出發前應進行行前安全講習，並於活動結束後舉行回饋檢討會議以及完成活動成果。

三、活動成果：

於活動結束後一個月內，將成果資料(遊記創作、課程設計簡案、學習單、學習成果及照片、回饋反省及建議)之電子檔(如附件3）燒錄至光碟中，逕寄至本市有木國小彙整，以供分享。

柒、申請方式及經費補助

一、申請方式：

(一)各校於101年4月25日(星期三)申請截止日前，將專案補助計畫申請表(格式如附件2，每案不超過6頁）1式5份，經核章後逕寄至本市有木國小王思凡小姐收（新北市三峽區有木里131號）。

(二)各校可依實際需要增刪經費概算項目，並請依新北市政府經費節流措施相關規定編列。

(三)各項校際交流項目(國際教育交流、縣市校際參訪交流、市內校際交流)，每校每項至多提報二案申請計畫。

二、經費補助：由本局聘請專業人士依各校計畫內容之可行性及完整性加以審核

後，酌予經費補助（國際教育交流6萬元，跨縣市交流3萬元，市內校際交流2萬元）。

捌、預期效益

一、充分利用校館資源，提昇藝文場館經濟效益；豐富學生學習內涵，深化藝術

與人文教學內涵，提昇交流文化及休閒旅遊品質，落實「生活文化化，文化生活化」之目標。

二、藉由國際、跨縣市與市內交流參訪活動，培養理解國際級跨區域文化視野，拓展師生胸襟，促進良好人際關係，培養優質鑑賞能力，進而激發愛護鄉土的情懷。

三、透過文化場域的情境體驗、自然觀察及人文探索，以培養師生自我導向的學習能力，及建立學習歷程檔案能力。

四、鼓勵師生透過網路平台，善用網路資源，分享學習經驗，展現活力與創意，提供師生互相觀摩機會，增進學生利用資訊及寫作之能力

五、整合「遊記創作王」、「繪圖王」網路徵選、「攝影手札暨簡報王比賽」等活動，以活絡本市藝文交流、建置趣學網資訊分享平台。

玖、獎勵

一、各實施學校依時提報書面成果及上傳電子檔案，由本局審核後於101年12月函文各校辦理敘獎。本計畫獎勵依據「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」第七條第五項第二款及「新北市政府所屬各級學校辦理教師敘獎處理原則」附表第四項第二款規定辦理。

二、績效特別卓著之學校，提報「社教有功團體或個人」表揚。

拾、本計畫陳核後實施，修正時亦同。

（附件1）

新北市特色學校及國際彩虹學校名單

| 特色類型 | 學校名稱 | 學校名稱 | 學校名稱 | 學校名稱 | 學校名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山林 綠精靈 | 有木國小 | 興華國小 | 忠山國小 | 坪頂國小 | 大坪國小 |
|  | 瑞亭國小 | 牡丹國小 | 雙溪國小 | 上林國小 | 柑林國小 |
|  | 貢寮國小 | 菁桐國小 | 和平國小 | 石碇國小 | 永定國小 |
|  | 雲海國小 | 大成國小 | 插角國小 | 五寮國小 | 三和國小 |
| 海洋 新樂園 | 瑞平國小 | 天生國小 | 中泰國小 | 老梅國小 | 石門國小 |
|  | 乾華國小 | 中角國小 | 金山高中 | 大鵬國小 | 野柳國小 |
|  | 萬里國中 | 瑞濱國小 | 鼻頭國小 | 和美國小 | 澳底國小 |
|  | 福連國小 |  |  |  |  |
| 傳統 好文化 | 昌福國小 | 中湖國小 | 米倉國小 | 淡水國小 | 東山國小 |
|  | 十分國小 | 濂洞國小 | 瓜山國小 | 九份國小 | 福山國小 |
| 活力 新校園 | 興福國小 | 永吉國小 | 中園國小 | 屈尺國小 | 坪林國小 |
|  | 侯硐國小 |  |  |  |  |
| 生態 大探索 | 林口國小 | 嘉寶國小 | 長坑國小 | 橫山國小 | 崁腳國小 |
|  | 瑞柑國小 | 崇德國小 | 平溪國小 | 建安國小 | 民義國小 |
| 城市 樂遊蹤 | 更寮國小 | 忠義國小 | 光興國小 | 新泰國小 | 國光國小 |
| 國際彩虹學校 （國高中部分） | 永平高中 | 正德國中 |  |  |  |

（附件2）

新北市101年度國民中小學校際交流專案補助計畫申請表

區別：（　　　）區（九大區域別）

| 計畫名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請人 /職稱 |  |  |  |  |  |  | 聯繫電話 |  |  |
| 計畫類別(請勾選) |  | 一、交流方式：□國際交流 □跨縣市交流 □市內校際交流 二、交流地點：□18條藝文路線 □特色學校 |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫說明 | 計畫 目標 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 計畫 要點 | - 預定合作對象（含參訪學校及策略聯盟各單位） - 辦理時間 - 實施對象 - 參與人數 - 任務分工 - 學校特色說明 - 校際交流重點項目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實施 策略 | 一、「遊記創作王」預計上傳篇數 二、教學簡案 三、課程架構 四、教學活動 五、學習單及評量的設計等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 預期 成效 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目次 | 項目 | 單價 | 單位 | 數量 | 總價 |  | 備 註 |  |
|  | 1 | 講師費 |  |  |  |  |  | （講師內外聘請註明） |  |
|  | 2 | 交通費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 講義資料費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 保險費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 誤餐費 |  |  |  |  |  | （含茶水費不得超過80元） |  |
|  | 6 | 雜支 |  |  |  |  |  | （總經費5%以內） |  |
|  |  | 總計 | 元整 |  |  |  |  |  |  |
| 申請補助經費數額 元整 |  |  |  |  | 市府校定補助經費數額 元整 |  |  |  |  |

承辦人：　　　　　　主任：　　　　主辦會計：　　　　　校長：

（附件3）

新北市101年度國民中小學校際交流專案補助活動成果表

| 計畫名稱 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請學校 |  |  | 受訪學校 |  |
| 計畫簡述 |  |  |  |  |
| 遊記創作列表 | 例：1.創作學生姓名、題目、簡述…。 |  |  |  |
| 課程設計簡案 |  |  |  |  |
| 學習單 |  |  |  |  |
| 學習成果及照片 |  |  |  |  |
| 回饋反省及建議 |  |  |  |  |

承辦人：　　　　　　　　　主任：　　　　　　　　　　校長：