新北市101年國際文教月系列活動–多元文化親子園遊會計畫

- 依據：新北市政府教育局新住民文教輔導科年度工作計畫辦理。

- 目的：

  - 增加全市新住民親子共同參與活動機會，並鼓勵新住民親子踴躍參與，加強活動成效。

  - 結合本市區域文化特色、資源，提供新住民家庭體驗特色活動。

  - 透過各國童玩展示及互動體驗活動，加強參與民眾對於各國文化之認識。

- 辦理單位：

- 主辦單位：新北市政府教育局

- 承辦單位：新北市雙和區各國民小學

- 協辦單位：新北市九大區各國民小學、中和區公所、永和區公所

- 參與對象：全市新住民家庭及一般民眾

- 活動主題：繽紛童趣 國際新北

- 活動日期：101年6月24日（日）9:00~14:00

- 活動地點：錦和運動公園

- 活動內容：

| 時間 | 活動項目 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 09：00～09：30 | 開幕儀式 | 九大區人員創意進場 |  |
| 09：30～09：35 | 長官致詞 |  |  |
| 09：35～09：55 | 頒獎 | 新住民藝文秀各組得獎者頒獎 |  |
| 09：55～10：55 | 活動表演 | 新住民藝文秀得獎團體表演 |  |
| 10：00～14：00 | 園遊會 | - 文物展 - 文物展共11個宮廷帳攤位。（攤位詳見本計畫第十二項） - 公益攤位（含宣導）共10個攤位。 - 九大區服務攤位共9個攤位 （4） 工作小組10個帳棚 - 美食展：30攤，共需準備約2500人份食用量。 3.觀眾8頂宮廷帳 4.總共78頂帳篷(19頂宮廷帳、59頂帳篷) |  |
| 10：00～14：00 | 新住民諮詢服務活動 |  |  |
| 13：40～14：00 | 閉幕活動 | 摸彩 |  |
| 14：00 | 賦歸 |  |  |

- 分工表

| 序 | 組別 | 工作項目 | 負責單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 總 召 | 1.進度掌控 2.本案各項活動銜接確認 3.召開各項聯繫會議 | 中和國小 |
| 02 | 文宣組 | 1.活動標章Logo 設計及宮燈旗、請帖設計 2.活動成果資料蒐集整理及編印成冊 | 復興國小 |
| 03 | 典禮組 | 1.揭幕典禮相關事宜 2.與教育局確認與會人員 3.與司儀人員聯繫協調 4.引導與會長官貴賓、媒體記者 5.新住民藝文秀得獎團體頒獎 | 永和國小 |
| 04 | 大會服務組 | 1.大會報到處、服務處設置 2.宣傳資料、點券等資料發放、回收 3.各會場場地區域諮詢引導 4.人員協尋廣播服務事宜 | 景新國小 |
| 05 | 表演組 | 1.表演單位聯繫 2.主持人聯繫協調及流程掌控 3.場地佈置、器材準備及經費核銷 | 頂溪國小 |
| 06 | 展覽組 | 1.規劃文物展及童玩展攤位 2.設計童玩表演活動 3.與九大區新住民文教中心聯繫佈展事宜 | 積穗國小 |
| 07 | 美食展組 | 規劃與聯繫雙和地區在地及異國風味美食參展 | 秀山國小 |
| 08 | 交通組 | 1.各區車輛上下車定點規劃引導 2.各區人員前往各「休息區」、「報到處」、「服務處」動線標示及引導 3.與警察局聯繫道路周邊協助交管人員 | 錦和國小 自強國小 |
| 09 | 庶務組 | 1.聯繫活動場地借用相關事宜 2.各工作小組、各區參與人員休息區等之位置規畫、配置、標示、桌椅器材調查準備、聯繫及場地維護 3.場地所需水電設備(電源、廣播、燈光、音響)運用事宜 4.活動緊急需求待命支援 | 秀朗國小 |
| 10 | 醫護組 | 1.聯繫衛生局相關支援事宜 2.待命醫護人員、送醫人員及各團隊緊急對口人員聯繫 | 網溪國小 |
| 11 | 總務組 | 1. 招標及經費核銷 2. 點券核銷事宜 | 永平國小 |

- 各分區及活動表演人數、車輛分配表

| 區別 | 總校數 | 國小 校數 | 國中 校數 | 國中小校數 | 完全中 學校數 | 101年參與 人數分配 | 車輛分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七星分區 | 27 | 20 | 4 | 1 | 2 | 120 | 3輛 |
| 三重分區 | 28 | 19 | 7 | 0 | 2 | 120 | 3輛 |
| 三鶯分區 | 41 | 29 | 9 | 1 | 2 | 120 | 3輛 |
| 文山分區 | 27 | 19 | 5 | 1 | 2 | 120 | 3輛 |
| 板橋分區 | 36 | 23 | 11 | 0 | 2 | 160 | 4輛 |
| 淡水分區 | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 80 | 2輛 |
| 新莊分區 | 47 | 35 | 12 | 0 | 0 | 200 | 5輛 |
| 瑞芳分區 | 29 | 23 | 4 | 1 | 1 | 120 | 3輛 |
| 雙和分區 | 22 | 14 | 6 | 0 | 2 | 200 | 5輛 |
| 工作人員 |  |  |  |  |  | 300 | 10輛 |
| 表演及 受獎人員 |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 小計 | 281 | 201 | 63 | 4 | 13 | 1700 | 41輛 |

- 展覽組計畫

展覽區：展覽攤位共24攤位，分別為

1. 陳列展覽各國文物

2. 設計互動體驗區（包含美食及手工藝串珠等活動）

- 布展準備時間:101年6月24日7:00-9:30。

| 攤位 | 名稱 | 學校 | 負責人 | 展覽主題 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 國際文教中心 | 文德國小 | 邱朝基主任 | 日本文物展、日本童玩體驗 |  |
| 2 | 國際文教中心 | 大豐國小 | 洪福明主任 | 非洲文物展、非洲童玩體驗 |  |
| 3 | 國際文教中心 | 淡水國小 | 梁蓉清主任 | 埃及文物展、體驗 |  |
| 4 | 國際文教中心 | 瑞芳國小 | 沈美慧主任 | 泰國文物展、繪本教學暨書籤製作 |  |
| 5 | 國際文教中心 | 金龍國小 | 楊小梅主任 | 異國文物展、國際偶製作 |  |
| 6 | 國際文教中心 | 裕民國小 | 郭建志主任 | 柬埔寨文物展、樂器童玩體驗 |  |
| 7 | 國際文教中心 | 積穗國小 | 廖美懿主任 | 印度文物展、童玩及HANA體驗 |  |
| 8 | 國際文教中心 | 忠義國小 | 蕭惠文主任 | 印尼越南文物展、樂器體驗 |  |
| 9 | 國際文教中心 | 樹林國小 | 顏春福主任 | 印地安文物展 |  |
| 10 | 新移民中心 | 野柳國小 | 吳國銘主任 | 異國文物展、童玩展覽 |  |
| 11 | 新移民中心 | 永定國小 | 張淑華主任 | 異國文物展 |  |
| 12 | 新移民中心 | 興仁國小 | 彭增龍主任 | 越南圖書展、打擊樂器體驗 |  |
| 13 | 新移民中心 | 土城國中 | 徐澤汶主任 | 異國文物展 |  |

- 表演組內容

表演節目（每隊表演時間8~10分鐘）

※ 表演單位：新住民藝文秀得獎團體

※ 獎勵：參加表演者贈精美紀念品一份。